


[image: image1.png]



Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«20» мая 2026 г.                                                                                                                                 № 745
Об утверждении Положения

об управлении портфелем проектов Валуйского муниципального округа

В целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории Валуйского муниципального округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об управлении портфелем проектов Валуйского муниципального округа (далее - Положение, прилагается).

2. Структурным подразделениям администрации Валуйского муниципального округа, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации Валуйского муниципального округа при формировании и реализации портфеля проектов руководствоваться настоящим Положением.

3.Признать утратившими силу:


-постановление администрации Валуйского городского округа от 19 марта 2019 года № 337 «Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов Валуйского муниципального округа»;

-постановление администрации Валуйского муниципального округа от 26 сентября 2024 года № 1665 «О внесении изменений в постановление администрации Валуйского городского округа от 19 марта 2019 года № 337».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по вопросам муниципальной собственности и земельных ресурсов – начальника управления экономического развития Мормуль М.Ю.
        Глава администрации

Валуйского муниципального округа                                                 А.И. Дыбов

Утверждено

постановлением администрации

Валуйского муниципального округа

от 20 мая 2026 года № 745
ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении портфелем проектов Валуйского муниципального округа
1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об управлении портфелем проектов Валуйского муниципального округа (далее - Положение) определяет последовательность и сроки выполнения действий по управлению портфелем проектов в целях повышения вероятности успешного достижения показателей эффективности портфеля проектов.

1.2.Настоящее Положение применяется для управления портфелями проектов, направленных на достижение целей, определённых нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Белгородской области, поручениями Губернатора Белгородской области, стратегией социально-экономического развития Валуйского муниципального округа, решениями Совета депутатов Валуйского муниципального округа, нормативными правовыми актами администрации Валуйского муниципального округа, поручениями главы администрации Валуйского муниципального округа.

1.3.Требования настоящего Положения распространяются на портфель проектов Валуйского муниципального округа и обязательны для соблюдения всеми лицами, участвующими в управлении проектной деятельностью администрации Валуйского муниципального округа, включая её структурные, отраслевые (функциональные) и территориальные подразделения, а также подведомственные организации и хозяйствующие субъекты.

2. Понятия и определения.

2.1. Понятия и определения, применяемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям и определениям, указанным в положении об управлении проектами в администрации Валуйского муниципального округа, а также подведомственных ей учреждениях и организациях.

2.2.В настоящем Положении применяются также следующие понятия и определения:

-отдел по управлению проектами – структурное подразделение управления экономического развития администрации Валуйского муниципального округа, к задачам которого относится сопровождение проектной деятельности в администрации Валуйского муниципального округа;

-паспорт портфеля проектов – управленческий документ, содержащий основную информацию о портфеле, в том числе о целях и показателях портфеля проектов;

-балансировка портфеля проектов – процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетов, осуществляемый в целях повышения эффективности портфеля проектов;

-заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов – управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов;

-ведомость изменений портфеля проектов – управленческий документ, подготавливаемый при необходимости внесения изменений в портфель проектов;

-приоритет – степень важности компонента портфеля проектов, установленная в рамках портфеля проектов;

-статус-отчет по портфелю проектов – управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателях портфеля проектов, рисках и проблемах;

-показатель портфеля проектов – заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации стратегии социально-экономического развития Валуйского муниципального округа в результате управления портфелем проектов.

3. Этапы управления портфелем проектов

3.1. Управление портфелем проектов Валуйского муниципального округа (далее – портфель проектов)  состоит из четырех этапов:


-инициация;


-формирование;


-контроль и мониторинг;


-закрытие.

3.2. Отделом по управлению проектами управления экономического развития администрации Валуйского муниципального округа (далее – отдел по управлению проектами) в течение 5 рабочих дней с даты получения паспорта портфеля проектов, ведомости изменений портфеля проектов, а также заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов осуществляется их проверка в части полноты, правильности оформления и соответствия методологии проектной деятельности, а также нормативным правовым актам администрации Валуйского муниципального округа в сфере проектного управления.
4. Этап инициации портфеля проектов

4.1.Началом этапа инициации портфеля проектов является презентация портфеля проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Валуйского муниципального округа (далее – экспертная комиссия по рассмотрению проектов).

4.2.Презентация портфеля проектов формируется на один календарный год (далее – отчётный период) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Презентация портфеля проектов представляется на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов  в срок до 15 февраля отчётного периода.

4.3.В портфель проектов включаются проекты, начало реализации, которых планируется в отчётном периоде, а также проекты, которые находятся в процессе реализации и планируются к дальнейшей реализации в отчётном периоде.

4.4.Этап инициации портфеля проектов завершается принятием решения на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов об одобрении портфеля проектов, отражённого в протоколе заседания, на котором рассмотрен портфель проектов.

5. Этап формирования портфеля проектов

5.1.Началом этапа формирования портфеля проектов является решение членов экспертной комиссии по рассмотрению проектов, принятое на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов об одобрении портфеля проектов, отражённое в протоколе заседаний экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Валуйского муниципального округа, на котором рассмотрен портфель проектов.

5.2.Руководитель портфеля проектов определяет иерархическую структуру целей портфеля проектов в соответствии со стратегическими целями и приоритетами развития Валуйского муниципального округа, определяет показатели оценки портфеля проектов, а также лиц, ответственных за их достижение.

5.3. Для формирования портфеля проектов осуществляются следующие действия:


-выявление компонентов портфеля проектов;


-оценка и приоритизация компонентов портфеля проектов;


-балансировка портфеля проектов;


-определение и утверждение перечня компонентов портфеля проектов.

5.3.1.В целях выявления компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с ответственным за проектное управление, отделом по управлению проектами и  членами экспертной комиссии по рассмотрению проектов определяет перечень потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов.

5.3.2. В портфель проектов должны быть включены проекты, представленные в презентации портфеля проектов, рассмотренной на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов в рамках этапа инициации портфеля проектов.

5.3.3.В целях проведения оценки компонентов портфеля проектов осуществляется сбор и обобщение информации по каждому из потенциальных и реализующихся компонентов портфеля проектов.

При осуществлении приоритизации компонентов портфеля проектов происходит отбор потенциальных и реализуемых компонентов для включения в портфель проектов и уточнение их показателей. Компонентам портфеля проектов присваивается приоритет, который учитывается при принятии решения об их включении в портфель проектов.

5.3.4. В целях балансировки портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с ответственным за проектное управление, отделом по управлению проектами и членами экспертной комиссии по рассмотрению проектов  определяет степень влияния компонентов портфеля проектов на достижение целевых показателей портфеля проектов.

5.3.5. По результатам проведённых действий формируется окончательный перечень проектов для портфеля проектов, в срок до 15 марта отчётного периода и утверждает паспорт портфеля проектов в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

5.4 Отдел по управлению проектами осуществляет подготовку совещаний при руководителе портфеля проектов, информирует руководителя портфеля проектов по вопросам, связанным с управлением портфелем проектов, организует процесс документооборота портфеля проектов, выполняет иные действия по поручению руководителя портфеля проектов.

5.5. После формирования портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует «стартовое» совещание по управлению портфелем проектов, на котором информирует об общем порядке реализации проектов, включённых в портфель проектов, задачах и функциях ответственных за достижение показателей лиц, порядке коммуникаций, сроках подготовки отчётности по портфелю проектов.

5.6. В ходе реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует совещания не реже одного раза в месяц, обеспечивает обмен информацией о текущем состоянии портфеля проектов между заинтересованными сторонами иными способами.

5.7. Паспорт портфеля проектов согласовывается ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами, а также ответственным за проектное управление и отделом по управлению проектами.

5.8. Этап формирования завершается утверждением паспорта портфеля проектов.

5.9. Паспорт портфеля проектов утверждается главой администрации Валуйского муниципального округа.
5.10.После утверждения паспорта портфеля проектов, включённые в него проекты регистрируются в АИС «Проектное управление» в соответствии с представленным графиком их открытия.

6. Этап контроля и мониторинга портфеля проектов

6.1.Началом этапа контроля и мониторинга портфеля проектов является утверждение главой администрации Валуйского муниципального округа паспорта портфеля проектов.

6.2.На этапе контроля и мониторинга выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

6.3.Для документирования текущего состояния портфеля проектов отделом по управлению проектами формируются статус-отчеты по портфелю проектов, для документирования итоговых результатов управления портфелем проектов -заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов.

Форма статус-отчета определяется самостоятельно отделом по управлению проектами с обязательным отражением следующих сведений:


-планового значения и динамики показателей портфеля проектов с нарастающим итогом;


-отклонений в ходе реализации проектов (в части достижения основных параметров проекта, сроков и бюджета проекта), являющихся компонентами портфеля проектов, с указанием их причин, а также корректирующих действий по исправлению сложившейся ситуации;


-потенциальных рисков (в случае их наличия).

6.4.При мониторинге и контроле портфеля проектов выполняется оперативное выявление отклонений текущих показателей портфеля проектов от плановых и обеспечение корректирующих действий для их устранения.

6.5. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

6.5.1.Руководитель портфеля проектов даёт обязательные для исполнения поручения отделу по управлению проектами и руководителям проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, координирует их действия.

6.5.2.Руководители проектов, являющихся компонентами портфелей проектов обеспечивают качественное выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, в установленные сроки.

6.5.3.Отдел по управлению проектами осуществляет сбор информации, поступившей от руководителей проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, её анализ (дополнительно запрашивает информацию и материалы для её уточнения) и готовит статус-отчет по портфелю проектов. Периодичность подготовки статус-отчета – не реже 1 раза в 3месяца.

6.5.4.Руководитель портфеля проектов рассматривает статус-отчет по портфелю проектов, анализирует информацию о фактическом достижении целевых показателей, исполнении поручений, данных в рамках реализации портфеля проектов, проблемах, рисках, возникших при управлении портфелем проектов; при наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на портфель проектов, принимает решение о необходимости применения корректирующих действий.

6.6. Этап контроля и мониторинга завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

7. Этап закрытия портфеля проектов

7.1.При достижении целевых показателей портфеля проектов, а также при принятии решения о досрочном закрытии портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

7.2.Отдел по управлению проектами не позднее 25 декабря отчётного периода подготавливает заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов (с указанием плановых и фактических значений), организовывает его согласование с сотрудниками, которые являются ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами. Заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется главе администрации Валуйского муниципального округа.

7.3.Отделом по управлению проектами формируется отчётная презентация о реализации портфеля проектов и в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным периодом и представляется на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов.

7.4.Этап закрытия завершается решением главы администрации Валуйского муниципального округа о принятии результатов портфеля проектов, отражённым в протоколе  заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов, на котором рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

8. Управление ведомостью изменений

8.1. В случае необходимости внесения изменений в паспорт портфеля проектов отдел по управлению проектами формирует ведомость изменений портфеля проектов, которая утверждается руководителем портфеля проектов.

8.2. В соответствии с утверждённой ведомостью изменений портфеля проектов отдел по управлению проектами формирует актуальный паспорт портфеля проектов и направляет его членам экспертной комиссии по рассмотрению проектов.

9. Оценка эффективности портфеля проектов


9.1.В отношении портфеля проектов проводится внутренняя оценка эффективности.


9.2.Внутреннюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет отдел по управлению проектами, который:


-ежегодно до 10 декабря отчётного периода формирует сводную оценку реализации портфеля проектов на основании показателей согласно приложению № 3 к настоящему Положению;


-ежегодно до 15 декабря отчётного периода направляет на рассмотрение руководителю портфеля проектов сводную оценку реализации портфеля проектов для экспертной оценки;


-ежегодно до 25 декабря отчётного периода подводит итоги на основании сводной оценки реализации портфеля проектов и экспертной оценки руководителя портфеля проектов и формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов в разрезе структурных подразделений администрации Валуйского муниципального округа, подведомственных учреждений и организаций, при условии наличия у них проектов, согласно приложению № 4 к настоящему Положению;


-на основании рейтинга оценки эффективности реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов принимает решение о поощрении или применении мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении руководителей проектов и сотрудников, участвующих в проектах.



