РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р Е Ш Е Н И Е

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«30» сентября 2022 г.                                                                           №796

О ликвидации юридического лица

избирательная комиссия Валуйского городского округа

Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 г, № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Валуйского городского округа решил:

1. Ликвидировать юридическое лицо избирательная комиссия Валуйского городского округа (зарегистрировано 06.02.2019г., ОГРН 1193123004030, ИНН 3126020988, местонахождение: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, Площадь Красная).

2. Утвердить Порядок и сроки ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Назначить ликвидационную комиссию юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа (далее – ликвидационная комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Председателю ликвидационной комиссии в день вступления в силу настоящего решения:

4.1. уведомить орган службы занятости о предстоящем высвобождении работников избирательной комиссии Валуйского городского округа;

4.2. уведомить работников избирательной комиссии Валуйского городского округа персонально и под роспись о предстоящем увольнении в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Назначить уполномоченным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа, председателя ликвидационной комиссии.

6. Ликвидационной комиссии совершить все необходимые действия и мероприятия по ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе:

6.1. в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоящего решения сообщить в установленном статьей 20 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

6.2. опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа, о порядке и сроке заявления требований его кредиторов, установив срок для заявления требований кредиторов юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа – два месяца с даты публикации сообщения о ликвидации;

6.3. провести инвентаризацию муниципального имущества юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа в установленном порядке;

6.4. принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа;

6.5. после окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение Совета депутатов Валуйского городского округа;

6.6. произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;

6.7. после завершения расчетов с кредиторами и передачи муниципального имущества в казну Валуйского городского округа составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Совет депутатов Валуйского городского округа;

6.8. принять меры по внесению соответствующих сведений о юридическом лице избирательная комиссия Валуйского городского округа в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Совету депутатов Валуйского городского округа после совершения действий по ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа привести правовые акты Совета депутатов Валуйского городского округа в соответствии с настоящим решением.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru).

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Валуйского городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности (Аверьянова Л.В.).

Председатель Совета депутатов

Валуйского городского округа                                                             Г.В. Зеленская

Приложение 1

к решению Совета депутатов Валуйского городского округа

от 30 сентября 2022 года №796

Порядок и сроки ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Норма, регулирующая порядок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа и формировании ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица |  | Совет депутатов Валуйского городского округа | п. 2 ст. 61 ГК РФ п. 3 ст. 62 ГК РФ | С момента формирования ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами избирательной комиссии Валуйского городского округа |
| 2 | Направление уведомления в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области о принятом Советом депутатов Валуйского городского округа решении о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа и о формировании ликвидационной комиссии для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что избирательная комиссия Валуйского городского округа находится в процессе ликвидации как юридическое лицо Уведомление направляется в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области (ФНС по месту нахождения избирательной комиссии Валуйского городского округа) | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица и создании ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.1 ст. 62 ГК РФ п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ п.1, п. 2 ст. 20 Закона №129-ФЗ | Уведомление о принятии решения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа и о формировании ликвидационной комиссии направляется в регистрирующий орган с приложением принятого решения в письменной форме. Форма уведомления приведена в приложении № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (форма № Р15016) Требования к оформлению уведомления определены в разделе VII приложения № 13 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ Подлинность подписи заявителя на уведомлении по форме № Р15016 должна быть засвидетельствована нотариусом |
| 3 | Размещение в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru) сообщения о том, что избирательная комиссия Валуйского городского округа находится в процессе ликвидации как юридическое лицо | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица | Совет депутатов Валуйского городского округа | п.1 ст. 62 ГК РФ |  |
| 4 | Опубликование уведомления о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (https://fedresurs.ru) | В течение 3 рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта (согласно информации ФНС России – в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения) | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.п. «н.5» п. 7 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ |  |
| 5 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица, а также информации о порядке и сроке заявления требований кредиторами | После представления уведомления о принятии решения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области в порядке, предусмотренном пунктом 2, ст. 20 Закона № 129-ФЗ (после внесения записи о начале процедуры ликвидации в ЕГРЮЛ) | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.1 ст.63 ГК РФ абз. 2 п.2 ст. 20 Закона № 129-ФЗ Приказ ФНС России от 16.06.2006 №САЭ-3-09/355@ | Приказом ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ установлено, что изданием, в котором публикуется сообщение о ликвидации, является «Вестник государственной регистрации» Разместить сообщение можно через специальную форму на сайте издания, заполнив заявку и отправив ее на указанный адрес электронной почты |
| 6 | Уведомление председателя и секретаря избирательной комиссии Валуйского городского округа о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица | Незамедлительно после принятия решения о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица (не менее чем за два месяца до прекращения полномочий) | Ликвидационная комиссия (руководитель), председатель избирательной комиссии Валуйского городского округа (работодатель) | абз. 2, 3 ст. 180 ТК РФ п. 1 ст. 81 ТК РФ | Уведомление вручается персонально и под роспись. В уведомлении рекомендуется указать: информацию о предстоящем прекращении полномочий в связи с ликвидацией избирательной комиссии Валуйского городского округа; реквизиты документа, где содержится решение о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа |
| 7 | Уведомление в письменной форме органов службы занятости о принятом Советом депутатов Валуйского городского округа решении о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа и о досрочном прекращении полномочий | Не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | Ликвидационная комиссия (руководитель) | абз. 1 п. 2 ст. 25 Закона № 1032-1, п.2 ст. 12 Закона № 10-ФЗ, | В уведомлении необходимо указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования, условия оплаты труда. Форма уведомления приведена в приложении № 1 к приказу Минтруда России от 26.01.2022 № 24 |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества избирательной комиссии Валуйского городского округа | До даты составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 |  |
| 9 | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица. Уведомление должно содержать срок для предъявления требований – не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации | Не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации в Вестнике государственной регистрации | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.1 ст.63 ГК РФ | Уведомление должно осуществляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении письма. Необходимо сохранить копии всех уведомлений, отправленных кредиторам. |
| 10 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока предъявления требований кредиторами, предусмотренного пунктом 9 | Ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 ГК РФ | Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне кредиторов и требований, предъявленных ими, результатах рассмотрения требований ликвидационной комиссией, требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда (при наличии) |
| 11 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Совет депутатов Валуйского городского округа | п.2 ст.63 ГК РФ |  |
| 12 | Уведомление в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не ранее срока, установленного в п.4 ст. 20 Закона № 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.3 и п.4 ст. 20 Закона № 129-ФЗ | Заявление (уведомление) направляется по форме, приведенной в приложении № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@ с указанием на то, что оно представлено в связи с составлением промежуточного баланса (форма № Р15016). Подлинность подписи заявителя на уведомлении по форме № Р15016 должна быть засвидетельствована нотариусом. В случае подачи документов лично в УФНС Росси по Белгородской области – г. Белгород, ул. Садовая, д.7 или МФЦ в соответствующем муниципальном образовании. Подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев, подачи заявителем документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя. Сам промежуточный ликвидационный баланс в налоговый орган не представляется. |
| 13 | Представление в территориальный орган ПФР сведений о работающих зарегистрированных лицах, предусмотренных п.п. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица, указанных в пункте 18 | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ст. 9, п. 1, п. 3 ст. 11, Закона № 27-ФЗ |  |
| 14 | Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица (избирательной комиссии Валуйского городского округа) в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ (при наличии кредиторской задолженности) | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 5 ст. 63 ГК РФ ст. 64 ГК РФ |  |
| 15 | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | п.6 ст.63 ГК РФ |  |
| 16 | Утверждение ликвидационного баланса | После составления ликвидационного баланса | Совет депутатов Валуйского городского округа | п.6 ст.63 ГК РФ |  |
| 17 | Передача администрации Валуйского городского округа имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | После утверждения ликвидационного баланса и удовлетворения требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | п. 8 ст. 63 ГК РФ |  |
| 18 | Уведомление в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области о завершении процесса ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа, подготовка и представление в регистрирующий орган для государственной регистрации следующих документов: – заявления о государственной регистрации в связи с завершением ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица (форма № Р15016); – ликвидационного баланса, утвержденного решением Совета депутатов Валуйского городского округа; – документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в размере 800 рублей (госпошлина не уплачивается в случаях: подачи заявителем документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, а также через МФЦ и нотариуса) | Не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.1 ст.21 Закона № 129-ФЗ п.2, п. 3, п. 4 ст. 22 Закона № 129-ФЗ | Заявление (уведомление) направляется по форме, приведенной в приложении № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ с указанием на то, что оно представляется в связи с завершением ликвидации юридического лица (форма № Р15016). Подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев, когда заявитель представляет документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной подписью заявителя |
| 19 | Государственная регистрация ликвидации избирательной комиссии Валуйского городского округа как юридического лица, внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ | Не более чем 5 рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган (налоговый орган) документов, предусмотренных в пункте 18 | Регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица | п. 5 ст. 22 Закона № 129-ФЗ п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ | Ликвидация избирательной комиссии Валуйского городского округа считается завершенной после внесения сведений о ее ликвидации в ЕГРЮЛ |
| 20 | Направление в орган, обслуживающий лицевой счет избирательной комиссии Валуйского городского округа, заявления о закрытии данного счета | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 62, 68 приказа Казначейства России от 17.10.2016 № 21н |  |
| 21 | Передача документов избирательной комиссии Валуйского городского округа (в том числе связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица) в архив | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия | ст. 23 Закона № 125-ФЗ Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 | Документы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, передаются в Валуйскую территориальную избирательную комиссию |
| 22 | Уничтожение печати юридического лица (избирательной комиссии Валуйского городского округа) | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |  |  |

Приложение 2

к решению Совета депутатов Валуйского городского округа

от 30.09.2022 года №796

Состав

ликвидационной комиссии для ликвидации юридического лица избирательная комиссия Валуйского городского округа

1. Председатель ликвидационной комиссии – Никулина Наталья Николаевна;

2. Секретарь ликвидационной комиссии – Лебедкина Алина Анатольевна;

3. Члены ликвидационной комиссии:

3.1. Главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления администрации Валуйского городского округа - Сухарева Елена Николаевна;

3.2. Начальник МКУ «Центр бухгалтерского учета» - Старокожева Татьяна Владимировна;

3.3. Депутат Совета депутатов Валуйкого городского округа - Аверьянова Лилия Викторовна.